## Титул
Приложения
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Главный инженер МКП «Ростгорсвет»
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
А.А. Давиденко
[16 empty] | (подпись) | (инициалы, фамилия)
М. П.
О Т Ч Ё Т
Муниципальное казенное предприятие «Ростгорсвет»
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за |  | 2 |  |  | квартал |  | 2024 |  |  | г.
за |  | 2024 |  |  | год
| « | 9 | » | августа | [5 empty] | 2024 | г. |  | в | Региональную службу по тарифам Ростовской области
|  |  |  | (дата составления) | [9 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Постановление РСТ РО от 28.11.2023 №708
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях
в инвестиционную программу | [7 empty] | Постановление РСТ РО от 14.12.21 №67/2 об утверждении инвестиционной программы на 2022-2026г.г., постановления РСТ РО о внесении изменений от 28.10.22 №55/5, от 27.12.22 №75/1, от 08.11.23 №473
[6 empty] | Главный инженер | [8 empty] | А.А. Давиденко
[6 empty] | Начальник отдела экономики | [8 empty] | В.В. Богачев

## 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
за 2 квартал 2024г.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования, млн. руб. | [21 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** |  |  |  | Причины
|  | стоимости | 2024 год | [21 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- |  |  |  |  | откло-
|  | на начало | [22 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать |  |  |  |  | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. | [5 empty] | 3 кв. | [5 empty] | 4 кв. | [7 empty] | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план | факт | план | факт | план |  |  |  |  | факт | план |  |  |  |  | факт | план |  |  |  |  | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения | уточнения
[26 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости | стоимости
[26 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- | по результа-
[32 empty] | там утверж- | там закупоч-
[32 empty] | денной ПСД | ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 21.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.631 | 16.341 | 16.341 | 16.341 | 16.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.631 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение | 0 | 21.631 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 21.631 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.631 | 0 | 0 | 0 | 0
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
энергетической эффективности
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-0105 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | 0 | 19.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 19.194 | 10.471 | 10.471 | 10.471 | 10.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.194 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1283 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.42 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-051 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.018 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 2.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году
за 2 квартал 2024 г.
| №№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  |  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой |  |  |  |  | актами выполненных работ), |  |  |  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные
[13 empty] | стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | млн. руб. | [17 empty] | объек-
|  | ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- | год | Норма- | Тип | Марка | про- | ты
[6 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, | ввода | тив- | опор | кабеля | тяжен-
[6 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  |  |  |  | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВт | в эк- | ный |  |  | ность,
[6 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  |  |  |  | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  | сплуа- | срок |  |  | км
[6 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  |  |  |  | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  | тацию | служ-
[24 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  | бы,
[24 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  | лет
торов,
шт.
1 |  | Техническое перевооружение | 21.6312 | 1.0272 | 19.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс
и реконструкция
1.1. |  | Энергосбережение и повышение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс
энергетической эффективности
1 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-0105 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | 19.194 | 0.9516 | 18.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1283 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | 1.4196 | 0.1332 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс
| 3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-051 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | 1.0176 | 0.0756 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс | отс

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
за 2 квартал 2024г.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования | [9 empty] | Причины отклонений
(отчетный год)
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 21.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.631 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | оказание услуг по передаче | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
электрической энергии
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 18.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.026 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 3.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.605 | 0
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/ выводах объектов
за 2 квартал 2024г.
№ | Наименование проекта | [19 empty] | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
п/п | [20 empty] | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
[21 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
[21 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2024г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2024г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2024г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2024г.
1 | 2 | [19 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-0105 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1283 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-051 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1033 пер.Кизиловый, ул.Северная, (СНТ -Северный) г.Ростов-на-Дону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  |  | ** | Накопленным итогом за год.

## 10
Приложение № 10 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов *) (представляется ежеквартально), за 2 квартал 2024 года
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)
Тип проекта |  |  |  |  | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта |  |  |  |  | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату |  |  |  |  | [проектирование/строительство/незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа **)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) |  |  |  |  | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение |  |  |  |  | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договоров на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах |  |  |  | года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего оплачено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  | [юридическое лицо, вид услуг/подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование |  |  |  |  | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок |  |  |  |  | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: |  |  |  |  | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
| * | Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** |  | Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

## 11.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально), за 2 квартал 2024 года
по состоянию на |  |  |  | 09.08 | 2024 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[7 empty] | план |  | факт
[7 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-0105 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - | - | -
2 |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1283 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2025 | - | - | - | - | - | -
3 |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-051 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону |  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2026 | - | - | - | - | - | -
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.

## 12
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально оперативная информация)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  | 2 | квартал | 2024 |  | года/ |  |  |  | 2024 | год]
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[11 empty] | " |  |  |  | " |  |  | 20 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [6 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал | [5 empty] | на конец 2023 года/ за 2023 год
1 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [5 empty] | 55 083 / 26 789 | [5 empty] | 96128
| Чистая прибыль | [5 empty] | -10 737 / -6 099 | [5 empty] | -32015
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
| EBITDA | [5 empty] | 2 076 / 417 | [5 empty] | 5875
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [5 empty] | 30607.1867 | [5 empty] | 27851
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  | 30607.1867 | [5 empty] | 27851
авансы выданные
Собственный капитал
| * Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
| Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
| Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
| Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | [5 empty] | 21631 | [5 empty] | 14554
| Профинансировано на отчетную дату | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 14554
| Обеспеченность источниками финансирования | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 14554
| Дефицит финансирования | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
|  |  | на 2024 г. |  |  |  | средний | [5 empty] | средний
|  |  | на период 2024 - 2025 гг. |  |  |  | средний | [5 empty] | средний
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение № 13 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально), за 2 квартал 2024 года
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строи- тельства | год ввода в эксплуа- тацию | утверж- денная проектно- сметная докумен- тация (+; -) | заключение Главгос- экспертизы России (+; -) | оформ- ленный в соот- ветствии с законода- тельством землеотвод (+; -) | разрешение на строи- тельство (+; -)
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-0105 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | н/д | н/д | н/д | 2024 | 2024 | + | н/д | н/д | +
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-1283 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | н/д | н/д | н/д | 2024 | 2025 | + | н/д | н/д | +
3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-051 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | н/д | н/д | н/д | 2024 | 2026 | + | н/д | н/д | +