## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV | квартал | 2024 | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МКП «РОСТГОРСВЕТ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление РСТ РО от 29.10.24 №240 "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации МКП "Ростгорсвет" на 2027г. и о внесении изменений в инвестиционную программу МКП "Ростгорсвет" на 2024-2026г.г."
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года , млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-0105 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | L_0200000105 | 7.586 | 0 | 7.586 | 7.586 | 7.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.586 | 0 | 7.586 | 7.586 | -7.586 | -100 | Закупка признана несостоявшейся (протокол №32414086560 от 31.10.2024г.) Проведение хозспособом невозможно из-за нехватки специалистов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-051 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | L_0200000051 | 28.152 | 0 | 28.152 | 28.152 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 0 | 28.152 | 28.152 | -10.44 | -100
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 35.738 | 0 | 35.738 | 35.738 | 18.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.026 | 0 | 35.738 | 35.738 | -18.026 | -100 | -