## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | IV |  | квартал | 2024 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | МКП «РОСТГОРСВЕТ»
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2025 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Постановление РСТ РО от 29.10.24 №240 "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации МКП "Ростгорсвет" на 2027г. и о внесении изменений в инвестиционную программу МКП "Ростгорсвет" на 2024-2026г.г."
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-0105 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | L_0200000105 | 9.104 | 0 | 9.104 | 9.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.104 | 0 | 9.104 | -9.104 | -100 | Закупка признана несостоявшейся (протокол №32414086560 от 31.10.2024г.) Проведение хозспособом невозможно из-за нехватки специалистов
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-051 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону | L_0200000051 | 33.783 | 0 | 33.783 | 12.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.527 | 0 | 33.783 | -12.527 | -100
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 42.887 | 0 | 42.887 | 21.631 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 21.631 | 0 | 42.887 | -21.631 | -100