## стр.1_3
Приложение № 5
к приложению
к постановлению
Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 17.04.2023 №44
|  |  |  | ОТЧЕТ | МКП «РОСТГОРСВЕТ» | [17 empty] | за | 2024 год
[5 empty] | (полное наименование отчитываюшиейся организации - субъекта контроля (надзора) | [18 empty] | (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 | [11 empty] | Постановление РСТ РО от 28.11.23 №708
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений в инвестиционную программу
Постановление РСТ РО от 29.10.24 №240 "Об утверждении инвестиционной программы территориальной сетевой организации МКП "Ростгорсвет" на 2027г. и о внесении изменений в инвестиционную программу МКП "Ростгорсвет" на 2024-2026г.г."
Таблица 1
№ | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой |  |  |  |  | Период реализации согласно инвести-ционной программе, годы |  |  | Срок ввода в эксплуа-тацию/выполнения мероприятия |  |  |  | Стадия выпол-нения 2, % |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | [11 empty] | Причины отклонений
[9 empty] | план | факт | [5 empty] | полная стоимость 3 |  |  | остаток 4 на начало отчетного года |  | финансирование в отчетном периоде |  |  |  |  | осталось про-финансировать по результатам отчетного периода 4
[21 empty] | план 3 |  |  |  | факт 4
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 | 10
| ВСЕГО, | [11 empty] | 0 |  |  | 18.026 |  |  | 18.026 |  | 18.026 |  |  |  | 0 | 18.026 |  | -
1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-0105 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2024/2024 | - |  |  | 0 |  |  | 7.586 |  |  | 7.586 |  | 7.586 |  |  |  | 0 | 7.586 |  | Закупка признана несостоявшейся (протокол №32414086560 от 31.10.2024г.) Проведение хозспособом невозможно из-за нехватки специалистов
2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-051 ул. Каскадная, ул. Орская г. Ростов-на-Дону |  |  |  |  | 2024/2026 |  |  | 2024/2026 | - |  |  | 0 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  | 10.44 |  |  |  | 0 | 10.44
Таблица 2
|  | Источник финансирования | [15 empty] | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС | [7 empty] | Отклонения 2
[18 empty] | План 3 |  |  |  | Факт 2 |  |  |  | млн. руб. без НДС |  |  | %
|  | 1 | [15 empty] | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5
А |  |  | Собственные средства, в т.ч.: | [14 empty] | 18.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.026 |  |  | 100%
А.1 |  |  | Чистая прибыль, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
А.1.1 |  |  | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
А.1.1.1 |  |  | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | [14 empty] | 0
А.1.1.1.1 |  |  | за счет платы за технологическое присоединение
А.2 |  |  | Амортизационные отчисления | [14 empty] | 18.026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18.026 |  |  | 100%
А.3 |  |  | Прочие собственные средства
А.3.1 |  |  | Наименование источника
…
Б |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1 |  |  | Кредиты
Б.2 |  |  | Займы
Б.3 |  |  | Прочие привлеченные средства
Б.3.1 |  |  | Наименование источника
…
В |  |  | Бюджетное финансирование
Г |  |  | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1 |  |  | Лизинг
Справочно:
Д |  |  | Доход на инвестированный капитал 5
Е |  |  | Возврат инвестированного капитала 5
Руководитель организации | [6 empty] | Трушков А.А.
[7 empty] | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись) | [6 empty] | МП
Должностное лицо, ответственное за составление формы | [10 empty] | ведущий экономист | [15 empty] | Подлесная Н.Ю.
[11 empty] | (должность) | [8 empty] | (Ф.И.О.) | [6 empty] | (подпись)
8(863)306-50-10 доб.076 | [7 empty] | 31 марта | [6 empty] | 20 |  | 25 | г.
(номер контактного телефона) | [7 empty] | (дата составления документа)
_____1_Решение об установлении цен (тарифов) за предыдущий(ие) период(ы) регулирования, при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
_____2_Нарастающим итогом за год.
_____3_В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
_____4_В ценах отчетного года.
_____5_При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.